## Evaluation des risques
Evaluation des risques
Concerne Proposition X
N1 | Risque identifié | Description | Effets | Catégorie | Probabilité | Gravité | Criticité % | Criticité | Mesure(s) | Probabilité (nb)
1 | Accident du travail, maladies professionnelles. | Manque de personnel | Productivité |  | 3 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | 36% | Elevé | Contracter un freelance. | 3
2 | Démotivation, désengagement, absentéisme. | Personnel pas assez impliqués dans le projet | Ralentissement |  | 3 - Moyenne (possible) | 4 - Elevée | 48% | Elevé | Mise en place d'un suivi de l'équipe et d'animations au sein du groupe projet. | 3
3 | Ne pas disposer de suffisament de compétences clefs. | Equipe projet ne disposant pas des compétances nécéssaire à la réalisation du projet. | Productivité |  | 4 - Elevée (probable) | 4 - Elevée | 64% | Critique | Proposer des formations à l'équipe de projet. | 4
4 | Echec de la stratégie. | Mauvaise stratégie de réalisation du projet | Non respect des objectifs |  | 2 - Faible (improbable) | 5 - Très élevée | 40% | Critique | Définir au préalable une stratégie. | 2
5 | Non-conformité, non respect des lois et règlements | Non respect des différentes normes. | Problèmes judiciaires |  | 2 - Faible (improbable) | 4 - Elevée | 32% | Elevé | Analyser les différentes lois et règlements. | 2
6 | Absence, mauvaise, faible maîtrise des coûts. | Manque ou mauvais suivis des coûts du projet. |  |  | 2 - Faible (improbable) | 4 - Elevée | 32% | Elevé | Réaliser un suivi des coûts | 2
7 | Insuffisance des recettes pour atteindre les objectifs fixés. | Ne pas disposer de suffisament de budget pour atteindre notre objectif. |  |  | 2 - Faible (improbable) | 3 - Moyenne | 24% | Moyen | Réaliser un plan de recette | 2
8 | Mauvaise gestion des interfaces | Manque de transmission d'informations entre les services. | Ralentissement |  | 4 - Elevée (probable) | 4 - Elevée | 64% | Critique | S'assurer de la communication entre les différents services | 4
9 | [9 empty] | 0
9 | risque(s)
Erreur à corriger
Evaluations manquantes
| Définition des niveaux de gravité |  |  |  | Définition des niveaux de probabilité
| 1 - Nul | Pas grave |  |  | 1 - Nul (rare)
| 2 - Faible | Faiblement grave |  |  | 2 - Faible (improbable)
| 3 - Moyenne | Moyennement grave |  |  | 3 - Moyenne (possible)
| 4 - Elevée | Assez grave |  |  | 4 - Elevée (probable)
| 5 - Très élevée | Très grave |  |  | 5 - Très élevée (certaine)
Note on A4: Identifiant du risque identifié
Note on B4: Description succincte du risque identifié
Note on C4: Description détaillée du risque
Note on D4: Effets si le risque se produit
Note on E4: Classement du risque
Note on F4: Probabilité de survenance du risque (de 1 à 5)
Note on G4: Gravité si le risque se réalise (de 1 à 5)
Note on H4: Pourcentage de criticité
Note on I4: Evaluation du risque selon une matrice (Faible, Moyen, Elevé, Critique)
Note on J4: Mesures éventuelles pour supprimer ou diminuer le risque

## Matrice des risques
Matrices de risques
Concerne Proposition X
Probabilité d'occurrence | 5 - Très élevée (certaine)
| 4 - Elevée (probable) |  |  |  | 2
| 3 - Moyenne (possible) |  |  | 1 | 1
| 2 - Faible (improbable) |  |  | 1 | 2 | 1
1 - Nul (rare)
|  | 1 - Nul | 2 - Faible | 3 - Moyenne | 4 - Elevée | 5 - Très élevée
Gravité
|  | Faible | Copiez la bulle ci-dessous dans les cases correspondantes et
|  | Moyen | insérez-y le numéro du risque identifié
Elevé
Critique
N1

## Listes (hidden)
Généralité - Statuts | Famille de l'objet | Type | Probabilité | Gravité | Kilométrage annuel | Durée du leasing | Mensualités par année
1 - Evaluation initialisée | Logiciel | Critère | 1 - Nul (rare) | 1 - Nul | 10000 | 1 | 12
2 - Définition des critères |  | Regroupement | 2 - Faible (improbable) | 2 - Faible | 15000 | 2 | 6
3 - Evaluation sommaire |  |  | 3 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | 20000 | 3 | 4
4 - Evaluation détaillée |  |  | 4 - Elevée (probable) | 4 - Elevée | 25000 | 4 | 3
5 - Analyse des résultats |  |  | 5 - Très élevée (certaine) | 5 - Très élevée | 30000 | 5 | 2
6 - Evaluation clôturée |  |  |  |  | 35000 |  | 1
40000
45000
50000