## Evaluation des risques
Evaluation des risques
N1 | Risque identifié | Description | Effets | Probabilité | Gravité | Criticité % | Criticité | Mesure(s) | Criticité après Mesures
Risques externes au projet
1 | Mauvaise modélisation | La réalisation de la maison est mal réalisé | Qualitée | 4 - Elevée (probable) | 3 - Moyenne | 48% | Elevé | S'assurer que le client valide la réalisation | Moyen
2 | Retard lors de la phase de développement | Il est possible que les developpeurs prennent du retard lors de la phase développement | Qualitée / Retard | 2 - Faible (improbable) | 3 - Moyenne | 24% | Moyen | Mise en place d'un suivi des tâches et des avancements | Faible
3 | Mauvaise maitrise des technologies | Les membres de l'équipe peuvent ne pas tous avoir les connaissances requises pour mener à bien le projet | Retard / Productivité | 2 - Faible (improbable) | 4 - Elevée | 32% | Elevé | Communiquer, se former, s'informer | Moyen
4 | Gestion du planning | La mauvaise gestion du planning peut entrainer du retard | Retard | 3 - Moyenne (possible) | 4 - Elevée | 48% | Elevé | Réaliser un planning prévisionnel pour anticiper | Moyen
5 | Gestion du budget | La mauvaise gestion du budget peut entrainer des mauvaises analyses et des risques de dépassement | Dépassement du budget | 3 - Moyenne (possible) | 4 - Elevée | 48% | Elevé | Mise en place d'un budget prévisionel | Moyen
6 | Format des données | Les formats de données doivent correspondre entre-eux | Organisation | 2 - Faible (improbable) | 3 - Moyenne | 24% | Moyen | Mettre en place un format standarisé | Faible
7 | Ergonomie | La solution doit être apprécié par l'utilisateur | Qualitée | 3 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | 36% | Elevé | Demander des conseils aux utilisateurs | Moyen
9 | Nomenclature | La nomenclature doit être respecté sinon il y a un risque de mauvaises compréhension lors de la modification de fichiers | Organisation | 2 - Faible (improbable) | 3 - Moyenne | 24% | Moyen | Mettre en place une nomenclature pour la gestion des fichiers | Faible
10 | Connaissance du cahier des charges | Une mauvaise compréhension du CdC peut entrainer des incohérences et donc des risques | Productivité | 3 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | 36% | Elevé | Comprendre le cahier des charges, objectifs, contraintes, etc | Moyen
11 | Attendus du client | La solution n'est pas ce que le client souhaité au départ | Qualitée | 3 - Moyenne (possible) | 4 - Elevée | 48% | Elevé | S'assurer de communiquer suffisament avec le client lors de la réalisation | Moyen
Risques internes au projet
12 | Communication entre les services | Les informations doivent pouvoir circuler entre les différents services de façon automatique | Réactivité / Qualitée | 3 - Moyenne (possible) | 5 - Très élevée | 60% | Critique | Mettre en place un système d'envoi d'informations automatique | Moyen
13 | Défaillance du serveur | Les données doivent être sauvegarder à plusieurs endroit pour éviter tout problème | Tout | 3 - Moyenne (possible) | 5 - Très élevée | 60% | Critique | Penser à une idée de backup des données sur un serveur cloud ? | Moyen
13 | Accès à des fonctionnalitées non destinés à l'utilisateur | Un commercial ne pourra pas utiliser les mêmes fonctionnalitées que le BU | Droits | 2 - Faible (improbable) | 3 - Moyenne | 24% | Moyen | Un système d'authentification relié à différents accès | Faible
14 | Respecter la définition du bureau d'étude | Les modifications du BU devront être appliqués pour tous les utilisateurs | Qualitée | 2 - Faible (improbable) | 3 - Moyenne | 24% | Moyen |  | Faible
15 | Assembler les modules | Les éléments lors de la réalisation devront être reliés | Qualitée | 3 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | 36% | Elevé | Utiliser un programme de programmation nous facilitant l'assemblage des modules | Moyen
16 | Consulter les plans de chaque client | Faire en sorte que le commercial puisse consulter les plans de chaque client | Visualisation des plans | 2 - Faible (improbable) | 3 - Moyenne | 24% | Moyen | Créer un système d'organisation des fichiers | Faible
17 | Créer un plan | Pouvoir créer un plan unique | Client | 2 - Faible (improbable) | 4 - Elevée | 32% | Elevé | Intégrer la fonctionnalitée de création d'un plan | Moyen
18 | Modifier un plan | Pouvoir éditer un plan existant ou un plan en cours | Client | 2 - Faible (improbable) | 3 - Moyenne | 24% | Moyen | Intégrer la fonctionnalitée de modification d'un plan | Faible
19 | Supprimer un plan | Pouvoir supprimer un plan existant ou un plan en cours | Client | 2 - Faible (improbable) | 3 - Moyenne | 24% | Moyen | Intégrer la fonctionnalitée de suppression d'un plan existant | Faible
21 | Choisir un template de maison | Pouvoir choisir un des différnets modèle de maison prédéfinis | Visualisation des plans | 2 - Faible (improbable) | 2 - Faible | 16% | Faible | Intégrer des modèles de maison prédéfinis lors de la création d'un plan | Faible
20 | risque(s)
| Définition des niveaux de gravité |  |  | Définition des niveaux de probabilité
| 1 - Nul | Pas grave |  | 1 - Nul (rare)
| 2 - Faible | Faiblement grave |  | 2 - Faible (improbable)
| 3 - Moyenne | Moyennement grave |  | 3 - Moyenne (possible)
| 4 - Elevée | Assez grave |  | 4 - Elevée (probable)
| 5 - Très élevée | Très grave |  | 5 - Très élevée (certaine)
Note on A3: Identifiant du risque identifié
Note on B3: Description succincte du risque identifié
Note on C3: Description détaillée du risque
Note on D3: Effets si le risque se produit
Note on E3: Probabilité de survenance du risque (de 1 à 5)
Note on F3: Gravité si le risque se réalise (de 1 à 5)
Note on G3: Pourcentage de criticité
Note on H3: Evaluation du risque selon une matrice (Faible, Moyen, Elevé, Critique)
Note on I3: Mesures éventuelles pour supprimer ou diminuer le risque
Note on J3: Mesures éventuelles pour supprimer ou diminuer le risque

## Matrice des risques
Matrices de risques
Probabilité d'occurrence | 5 - Très élevée (certaine)
| 4 - Elevée (probable) |  |  | 1
| 3 - Moyenne (possible) |  |  | 3 | 3 | 2
| 2 - Faible (improbable) |  | 1 | 8 | 2
1 - Nul (rare)
|  | 1 - Nul | 2 - Faible | 3 - Moyenne | 4 - Elevée | 5 - Très élevée
Gravité
Faible
Moyen
Elevé
Critique

## Listes (hidden)
Généralité - Statuts | Famille de l'objet | Type | Probabilité | Gravité | Kilométrage annuel | Durée du leasing | Mensualités par année
1 - Evaluation initialisée | Logiciel | Critère | 1 - Nul (rare) | 1 - Nul | 10000 | 1 | 12
2 - Définition des critères |  | Regroupement | 2 - Faible (improbable) | 2 - Faible | 15000 | 2 | 6
3 - Evaluation sommaire |  |  | 3 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | 20000 | 3 | 4
4 - Evaluation détaillée |  |  | 4 - Elevée (probable) | 4 - Elevée | 25000 | 4 | 3
5 - Analyse des résultats |  |  | 5 - Très élevée (certaine) | 5 - Très élevée | 30000 | 5 | 2
6 - Evaluation clôturée |  |  |  |  | 35000 |  | 1
40000
45000
50000