## Feuille 1
Budget initial | 110000
Heures par jours | 8
Taux horaire alternant 15% | 15 | 12.22 |  |  |  | LIVRABLE 0 | LIVRABLE 1 | LIVRABLE 2 | LIVRABLE 3 | LIVRABLE 4 | DEVELOPPEMENT
Taux horaire salarié 80% | 80% | 14 |  |  |  | Recueil du besoin | Gestion du système documentaire | Définir contrôle de saisies / données | Développer le prototype | Rapport final | Développer l'IHM
[6 empty] | Note de cadrage | Mode de stockage des documents | Choisir la méthode de développement | IHM | Etablir le plan de management du projet
Titre | Durée en jours | Durée en JH | nbe de collaborateurs | Coût | % du budget | Macro-Planning | Versioning | Modéliser | Interface des commerciaux | Justifier le choix des technologiques et les stratégies retenus
Livrable 0 | 2.5 | [5 empty] | Configuration | UML | Interface de connexion | Établir la politique de sécurisation
Recueil du besoin | 1 | 6.67 |  | 97.76 | 0,09% |  | Mise en place | MERISE | Traitements | Établir la plan de sauvegarde des données
Note de cadrage | 1 | 6.67 |  | 97.76 | 0,09% |  | PMP | Réaliser les mockup | Authentification | Établir la plan de restauration des données
Macro-Planning | 0.5 | 3.33 |  | 48.88 | 0,04% |  | Établir le PBS | Ergonomie | Projet | Établir une traçabilité des données
Livrable 1 | 18 | 120 |  | 4154.8 | 3,78% |  | Déterminer les parties prenantes | IHM | Création | Rédiger le descriptif des outils pour la maintenance
Gestion du système documentaire | 3.5 | 23.33 |  | 733.2 | 0,67% |  | Établir la structure de l'équipe | Définir l'environnement de développement | Modification | Établir le plan de déploiement | Consolider la BDD
Mode de stockage des documents | 0.5 | 3.33 | 4 | 195.52 | 0,18% |  | Établir le planning prévisionnel | Choix des langages | Suppression | Établir le plan de gestion de changement
Versioning | 0.5 | 3.33 | 1 | 48.88 | 0,04% |  | Définir les risques | Choix de l'hébergement | Lecture | Établir le plan de communication
Configuration | 1 | 6.67 | 2 | 195.52 | 0,18% |  | Choisir les indicateurs | Argumenter le choix des outils par critère, coûts, ressources | Module | Établir le plan de formation des utilisateurs
Mise en place | 1.5 | 10 | 2 | 293.28 | 0,27% |  | Établir le WBS | Développement | Lecture | Rédiger le retour d'expérience
PMP | 14.5 | 96.67 |  | 3421.6 | 3,11% |  | Rédiger l'analyse fonctionnelle | BDD | Composant | Préparer la soutenance | Réaliser les scénarios de tests
Établir le PBS | 1 | 6.67 | 4 | 391.04 | 0,36% |  |  |  | Lecture
Déterminer les parties prenantes | 0.5 | 3.33 | 1 | 48.88 | 0,04% |  |  |  | Gamme
Établir la structure de l'équipe | 0.5 | 3.33 | 1 | 48.88 | 0,04% |  |  |  | Lecture
Établir le planning prévisionnel | 4 | 26.67 | 1 | 391.04 | 0,36% |  |  |  | Devis
Définir les risques | 4 | 26.67 | 2 | 782.08 | 0,71% |  |  |  | Création
Choisir les indicateurs | 2 | 13.33 | 4 | 782.08 | 0,71% |  |  |  | Modification |  | Rédiger les manuels d'utilisations
Établir le WBS | 2 | 13.33 | 4 | 782.08 | 0,71% |  |  |  | Suppression
Rédiger l'analyse fonctionnelle | 0.5 | 3.33 | 4 | 195.52 | 0,18% |  |  |  | Lecture
Rédiger le livrable | 4 | 26.67 | 2 | 782.08 | 0,71%
Livrable 2 | [8 empty] | Envoi au fournisseur
Imprimer
Base de données
Utilisateurs
[9 empty] | Client |  | Rédiger les manuels d'utilisations
Fournisseur
Livrable 4 | [8 empty] | Projet
Composants
Modules
Gammes
Scénario de test
Etablir un budget prévisionnel
Investissement
Charges
Coûts humains
Coûts internes / externes
Sécurisation du projet
Plan d'assurance qualité
Gestion des risques