## Feuil1
Nom de la tâche | Noms ressources | Durée | Travail | % achevé | Coût | Début | Fin | Prédécesseurs
Début projet |  | 0 jour | 0 heure | 0% | 0 | Jeu 12/12/19 | Jeu 12/12/19
Projet MADERA |  | 717 jours | 4 405 heures | 0% | 91723.26 | Jeu 12/12/19 | Sam 10/09/22
Reformulation du besoin |  | 5 jours | 36 heures | 0% | 439.92 | Jeu 12/12/19 | Mer 18/12/19 | 1
Recueillir et reformuler le besoin | Maxime Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%];Melvin Ecole[20%];Barbara Ecole[20%] | 6 jours | 20 heures | 0% | 244.4 | Jeu 12/12/19 | Sam 14/12/19
Réaliser la "Fiche projet" | Melvin Ecole[20%] | 4 jours | 5 heures | 0% | 61.1 | Sam 14/12/19 | Dim 15/12/19 | 4
Réaliser le "Macro-planning" | Maxime Ecole[20%] | 4 jours | 5 heures | 0% | 61.1 | Sam 14/12/19 | Mer 18/12/19 | 4
Rédaction du livrable | Maximilien Ecole[20%] | 5 jours | 6 heures | 0% | 73.32 | Sam 14/12/19 | Mar 17/12/19
GO / NO GO : Livrable 0 |  | 0 jour | 0 heure | 0% | 0 | Ven 10/01/20 | Ven 10/01/20 | 3
Objectifs et stratégies |  | 86 jours | 129 heures | 0% | 1576.38 | Ven 10/01/20 | Sam 09/05/20 | 8
Gestion du système documentaire |  | 2,43 jours | 19 heures | 0% | 232.18 | Ven 10/01/20 | Mar 14/01/20
Définir la structure de l'équipe | Melvin Ecole[20%] | 5 jours | 4 heures | 0% | 48.88 | Ven 10/01/20 | Sam 11/01/20
Définir un mode de stockage des documents | Melvin Ecole[20%] | 5 jours | 4 heures | 0% | 48.88 | Lun 13/01/20 | Mar 14/01/20
Etablir la stratégie de versionning | Barbara Ecole[20%] | 5 jours | 5 heures | 0% | 61.1 | Ven 10/01/20 | Lun 13/01/20
Rédiger la configuration | Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%] | 4,43 jours | 6 heures | 0% | 73.32 | Sam 11/01/20 | Dim 12/01/20
Analyse fonctionnelle |  | 81 jours | 94 heures | 0% | 1148.68 | Ven 10/01/20 | Lun 04/05/20
Rédiger l'analyse fonctionnelle | Maxime Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%];Barbara Ecole[20%] | 15 jours | 12 heures | 0% | 146.64 | Ven 10/01/20 | Mer 15/01/20
Établir le PBS (Breakdown Structure Software) | Maxime Ecole[20%];Melvin Ecole[20%] | 9,24 jours | 10 heures | 0% | 122.2 | Ven 10/01/20 | Lun 13/01/20
Établir le WBS ((Work Breakdown Structure)) | Maximilien Ecole[20%];Barbara Ecole[20%] | 8 jours | 20 heures | 0% | 244.4 | Mer 11/03/20 | Ven 13/03/20 | 17
Déterminer les parties prenantes | Maxime Ecole[20%] | 4 jours | 5 heures | 0% | 61.1 | Lun 30/03/20 | Mar 31/03/20
Établir le planning prévisionnel | Melvin Ecole[20%];Barbara Ecole[20%];Maxime Ecole[20%] | 14 jours | 22 heures | 0% | 268.84 | Lun 06/04/20 | Ven 10/04/20 | 18
Définir les risques | Maxime Ecole[20%];Melvin Ecole[20%] | 14 jours | 20 heures | 0% | 244.4 | Jeu 30/04/20 | Lun 04/05/20
Choisir les indicateurs | Maximilien Ecole[20%] | 4 jours | 5 heures | 0% | 61.1 | Mer 15/04/20 | Jeu 16/04/20
Rédaction du livrable | Barbara Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%] | 12 jours | 16 heures | 0% | 195.52 | Ven 01/05/20 | Sam 09/05/20
GO / NO GO : Livrable 1 |  | 0 jour | 0 heure | 0% | 0 | Ven 29/05/20 | Ven 29/05/20 | 9
Architecture, ergonomie et traitements |  | 86 jours | 268 heures | 0% | 3274.96 | Ven 29/05/20 | Ven 25/09/20 | 24
Définir le contrôle de saisies / données | Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%] | 11 jours | 14 heures | 0% | 171.08 | Dim 07/06/20 | Sam 13/06/20
Choisir la méthode de développement | Maxime Ecole[20%];Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%];Barbara Ecole[20%] | 12 jours | 16 heures | 0% | 195.52 | Ven 29/05/20 | Lun 08/06/20
Modéliser la BDD |  | 12 jours | 80 heures | 0% | 977.6 | Ven 29/05/20 | Mar 16/06/20
UML | Maxime Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%];Melvin Ecole[20%] | 30 jours | 60 heures | 0% | 733.2 | Ven 29/05/20 | Dim 07/06/20
MERISE | Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%] | 20 jours | 20 heures | 0% | 244.4 | Lun 08/06/20 | Mar 16/06/20
Réaliser les mockups |  | 9,43 jours | 60 heures | 0% | 733.2 | Ven 29/05/20 | Jeu 11/06/20
Définir l'ergonomie | Barbara Ecole[20%] | 45 jours | 30 heures | 0% | 366.6 | Ven 29/05/20 | Jeu 11/06/20
Définir l'interface (IHM) | Maximilien Ecole[20%] | 45 jours | 30 heures | 0% | 366.6 | Ven 29/05/20 | Jeu 11/06/20
Définir l'environnement de développement |  | 8 jours | 26 heures | 0% | 317.72 | Dim 07/06/20 | Mer 17/06/20
Choisir les langages (Analyse du marché actuel) | Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%] | 16 jours | 16 heures | 0% | 195.52 | Jeu 11/06/20 | Mer 17/06/20
Choix de l'hébergement (Analyse du marché actuel) | Maxime Ecole[20%] | 10 jours | 10 heures | 0% | 122.2 | Dim 07/06/20 | Mer 10/06/20
Argumenter le choix des outils par critères, coûts et ressources |  | 3 jours | 32 heures | 0% | 391.04 | Mer 09/09/20 | Dim 13/09/20
Etude des outils de développement | Maxime Ecole[20%];Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%];Barbara Ecole[20%] | 7,57 jours | 16 heures | 0% | 195.52 | Mer 09/09/20 | Ven 11/09/20
Etude des outils de BDD | Maxime Ecole[20%];Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%];Barbara Ecole[20%] | 14 jours | 16 heures | 0% | 195.52 | Mer 09/09/20 | Dim 13/09/20
Rédaction du livrable | Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%] | 15 jours | 40 heures | 0% | 488.8 | Lun 21/09/20 | Ven 25/09/20
GO / NO GO : Livrable 2 |  | 0 jour | 0 heure | 0% | 0 | Ven 09/10/20 | Ven 09/10/20
Prototypage |  | 40 jours | 585 heures | 0% | 7148.7 | Ven 09/10/20 | Jeu 03/12/20 | 41
Établir un budget prévisionnel |  | 22 jours | 112 heures | 0% | 1368.64 | Ven 09/10/20 | Lun 09/11/20
Investissement | Barbara Ecole[20%];Maxime Ecole[20%] | 20 jours | 28 heures | 0% | 342.16 | Ven 09/10/20 | Jeu 15/10/20
Charges | Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%] | 28 jours | 28 heures | 0% | 342.16 | Jeu 15/10/20 | Ven 23/10/20 | 44
Coûts humains | Melvin Ecole[20%];Barbara Ecole[20%] | 30 jours | 28 heures | 0% | 342.16 | Ven 23/10/20 | Dim 01/11/20 | 45
Coûts internes/externes | Maxime Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%] | 30 jours | 28 heures | 0% | 342.16 | Dim 01/11/20 | Lun 09/11/20 | 46
Sécurisation du projet |  | 11,43 jours | 42 heures | 0% | 513.24 | Ven 30/10/20 | Lun 16/11/20
Plan d'assurance qualité | Maxime Ecole[20%] | 10 jours | 14 heures | 0% | 171.08 | Ven 13/11/20 | Lun 16/11/20
Gestion des risques | Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%] | 20 jours | 28 heures | 0% | 342.16 | Ven 30/10/20 | Mar 10/11/20
Développer le prototype |  | 34,43 jours | 361 heures | 0% | 4411.42 | Ven 09/10/20 | Jeu 26/11/20
Module "conception de devis" |  | 29 jours | 256 heures | 0% | 3128.32 | Ven 09/10/20 | Jeu 19/11/20
IHM |  | 28,57 jours | 100 heures | 0% | 1222 | Ven 09/10/20 | Mer 18/11/20
Interface des commerciaux | Maximilien Ecole[20%];Maxime Ecole[20%] | 70 jours | 70 heures | 0% | 855.4 | Lun 12/10/20 | Mer 18/11/20
Interface de connexion | Barbara Ecole[20%];Melvin Ecole[20%] | 22,71 jours | 30 heures | 0% | 366.6 | Ven 09/10/20 | Dim 18/10/20
Traitements |  | 29 jours | 156 heures | 0% | 1906.32 | Ven 09/10/20 | Jeu 19/11/20
Authentification | Melvin Ecole[20%] | 12 jours | 15 heures | 0% | 183.3 | Lun 12/10/20 | Lun 19/10/20
Projet |  | 14,71 jours | 42 heures | 0% | 513.24 | Dim 25/10/20 | Ven 13/11/20
Création | Maxime Ecole[20%] | 8 jours | 10 heures | 0% | 122.2 | Lun 09/11/20 | Jeu 12/11/20
Modification | Maxime Ecole[20%] | 12 jours | 15 heures | 0% | 183.3 | Dim 25/10/20 | Mer 28/10/20
Suppression | Maxime Ecole[20%] | 5 jours | 7 heures | 0% | 85.54 | Jeu 12/11/20 | Ven 13/11/20
Lecture | Maxime Ecole[20%] | 10 jours | 10 heures | 0% | 122.2 | Mer 28/10/20 | Sam 31/10/20
Devis |  | 16,43 jours | 59 heures | 0% | 720.98 | Ven 09/10/20 | Lun 02/11/20
Création | Maximilien Ecole[20%] | 8 jours | 10 heures | 0% | 122.2 | Lun 26/10/20 | Mer 28/10/20
Modification | Maximilien Ecole[20%] | 12 jours | 15 heures | 0% | 183.3 | Ven 09/10/20 | Lun 12/10/20
Suppression | Maximilien Ecole[20%] | 5 jours | 7 heures | 0% | 85.54 | Mer 28/10/20 | Ven 30/10/20
Lecture | Maximilien Ecole[20%] | 10 jours | 10 heures | 0% | 122.2 | Ven 23/10/20 | Lun 26/10/20
Envoi au fournisseur | Barbara Ecole[20%] | 10 jours | 10 heures | 0% | 122.2 | Dim 18/10/20 | Mer 21/10/20
Imprimer | Barbara Ecole[20%] | 5 jours | 7 heures | 0% | 85.54 | Dim 01/11/20 | Lun 02/11/20
Fonction de lecture des modules | Barbara Ecole[20%] | 10 jours | 12 heures | 0% | 146.64 | Mer 21/10/20 | Mar 03/11/20
Fonction de lecture des composants | Maxime Ecole[20%] | 10 jours | 14 heures | 0% | 171.08 | Sam 31/10/20 | Jeu 19/11/20
Fonction de lecture des gammes | Melvin Ecole[20%] | 10 jours | 14 heures | 0% | 171.08 | Lun 19/10/20 | Jeu 22/10/20
Mettre en place la base de données | Melvin Ecole[20%] | 35 jours | 35 heures | 0% | 427.7 | Jeu 22/10/20 | Dim 08/11/20
Scénario de test | Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%] | 25 jours | 70 heures | 0% | 855.4 | Jeu 19/11/20 | Jeu 26/11/20 | 53;56
Rédaction du livrable | Barbara Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%] | 25 jours | 70 heures | 0% | 855.4 | Jeu 26/11/20 | Jeu 03/12/20 | 51;43;48
GO / NO GO : Livrable 3 |  | 0 jour | 0 heure | 0% | 0 | Lun 12/04/21 | Lun 12/04/21 | 75
Synthèse |  | 30 jours | 482 heures | 0% | 5890.04 | Lun 12/04/21 | Dim 23/05/21 | 76
Rapport final |  | 18,36 jours | 302 heures | 0% | 3690.44 | Lun 12/04/21 | Jeu 06/05/21
Établir le plan de management du projet | Melvin Ecole[20%] | 25 jours | 35 heures | 0% | 427.7 | Lun 12/04/21 | Lun 19/04/21
Justifier les choix technologiques et les stratégies retenues | Barbara Ecole[20%] | 15 jours | 20 heures | 0% | 244.4 | Lun 12/04/21 | Ven 16/04/21
Établir la politique de sécurisation | Maxime Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%] | 15 jours | 40 heures | 0% | 488.8 | Lun 12/04/21 | Ven 16/04/21
Établir le plan de sauvegarde des données | Melvin Ecole[20%];Barbara Ecole[20%] | 13 jours | 20 heures | 0% | 244.4 | Dim 02/05/21 | Jeu 06/05/21
Établir le plan de restauration des données | Maximilien Ecole[20%] | 15 jours | 15 heures | 0% | 183.3 | Dim 18/04/21 | Ven 23/04/21
Établir une traçabilité des données | Barbara Ecole[20%] | 20 jours | 15 heures | 0% | 183.3 | Dim 18/04/21 | Sam 24/04/21
Rédiger le descriptif des outils pour la maintenance | Melvin Ecole[20%] | 20 jours | 25 heures | 0% | 305.5 | Mer 21/04/21 | Lun 26/04/21
Établir le plan de déploiement | Maxime Ecole[20%] | 15 jours | 20 heures | 0% | 244.4 | Sam 24/04/21 | Mer 28/04/21
Établir le plan de gestion de changement | Maxime Ecole[20%];Barbara Ecole[20%];Melvin Ecole[20%] | 12,86 jours | 15 heures | 0% | 183.3 | Mer 28/04/21 | Lun 03/05/21
Établir le plan de communication | Melvin Ecole[20%] | 15 jours | 20 heures | 0% | 244.4 | Lun 26/04/21 | Sam 01/05/21
Établir le plan de formation des utilisateurs | Barbara Ecole[20%] | 20 jours | 15 heures | 0% | 183.3 | Sam 24/04/21 | Ven 30/04/21
Rédiger le retour d'expérience | Maxime Ecole[20%];Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%];Barbara Ecole[20%] | 25 jours | 62 heures | 0% | 757.64 | Ven 16/04/21 | Sam 24/04/21
Préparer la soutenance | Maxime Ecole[20%];Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%];Barbara Ecole[20%] | 30 jours | 80 heures | 0% | 977.6 | Jeu 06/05/21 | Sam 15/05/21 | 78
Rédaction du livrable | Maxime Ecole[20%];Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%];Barbara Ecole[20%] | 30 jours | 100 heures | 0% | 1222 | Sam 15/05/21 | Dim 23/05/21 | 78
GO / NO GO FINAL : Livrable 4 |  | 0 jour | 0 heure | 0% | 0 | Mer 30/06/21 | Mer 30/06/21 | 77
Développement |  | 224 jours | 1 165 heures | 0% | 34950 | Mer 30/06/21 | Lun 09/05/22 | 93
Développer l'IHM |  | 15 jours | 210 heures | 0% | 6300 | Mer 30/06/21 | Mar 20/07/21
Consolider l'interface des commerciaux | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 3 jours | 45 heures | 0% | 1350 | Ven 16/07/21 | Mar 20/07/21
Développer l'interface du BE | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 8 jours | 105 heures | 0% | 3150 | Mer 30/06/21 | Ven 09/07/21
Développer l'interface d'administration | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 4 jours | 60 heures | 0% | 1800 | Lun 12/07/21 | Jeu 15/07/21
Consolider la BDD |  | 14 jours | 210 heures | 0% | 6300 | Mer 21/07/21 | Lun 09/08/21
Utilisateurs | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 2 jours | 30 heures | 0% | 900 | Mer 21/07/21 | Jeu 22/07/21
Client | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 2 jours | 30 heures | 0% | 900 | Ven 23/07/21 | Lun 26/07/21
Fournisseur | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 2 jours | 30 heures | 0% | 900 | Mar 27/07/21 | Mer 28/07/21
Projet | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 2 jours | 30 heures | 0% | 900 | Jeu 29/07/21 | Ven 30/07/21
Composants | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 2 jours | 30 heures | 0% | 900 | Lun 02/08/21 | Mar 03/08/21
Modules | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 2 jours | 30 heures | 0% | 900 | Mer 04/08/21 | Jeu 05/08/21
Gammes | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 2 jours | 30 heures | 0% | 900 | Ven 06/08/21 | Lun 09/08/21
Réaliser des scénarios de test |  | 18 jours | 255 heures | 0% | 7650 | Lun 22/11/21 | Mer 15/12/21
Réaliser les tests | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 7 jours | 105 heures | 0% | 3150 | Lun 22/11/21 | Mar 30/11/21
Corriger les bugs relevés | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 7 jours | 90 heures | 0% | 2700 | Mer 01/12/21 | Jeu 09/12/21 | 108
Rejouer les tests | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 4 jours | 60 heures | 0% | 1800 | Ven 10/12/21 | Mer 15/12/21 | 109
Rédiger la documentation technique |  | 33 jours | 280 heures | 0% | 8400 | Ven 11/02/22 | Mar 29/03/22
Processus (Algorithme...) | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 8 jours | 105 heures | 0% | 3150 | Ven 11/02/22 | Mar 22/02/22
Doc de maintenance | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 7 jours | 60 heures | 0% | 1800 | Ven 25/02/22 | Lun 07/03/22
Mise à jour de la documentation UML | Dev 2[80%];Dev 1[80%];Dev 3[80%] | 4 jours | 45 heures | 0% | 1350 | Mar 08/03/22 | Ven 11/03/22
Nomenclature | Dev 1[80%] | 7 jours | 35 heures | 0% | 1050 | Mar 15/03/22 | Mer 23/03/22
Glossaire | Dev 2[80%] | 7 jours | 35 heures | 0% | 1050 | Lun 21/03/22 | Mar 29/03/22
Rédiger les manuels d'utilisation |  | 32 jours | 210 heures | 0% | 6300 | Ven 25/03/22 | Lun 09/05/22
Introduction à l'application | Dev 1[80%] | 7 jours | 35 heures | 0% | 1050 | Ven 25/03/22 | Lun 04/04/22
Création et gestion des devis | Dev 2[80%] | 7 jours | 35 heures | 0% | 1050 | Mer 30/03/22 | Jeu 07/04/22
Création et gestion des modules | Dev 3[80%] | 7 jours | 35 heures | 0% | 1050 | Lun 04/04/22 | Mar 12/04/22
Création et gestion des composants | Dev 1[80%] | 7 jours | 35 heures | 0% | 1050 | Jeu 07/04/22 | Ven 15/04/22
Création et gestion des gammes | Dev 2[80%] | 7 jours | 35 heures | 0% | 1050 | Lun 11/04/22 | Lun 09/05/22
Doc d'administration | Dev 3[80%] | 7 jours | 35 heures | 0% | 1050 | Ven 15/04/22 | Lun 25/04/22
Mise en production |  | 28 jours | 207 heures | 0% | 6210 | Mar 19/04/22 | Jeu 26/05/22
Installer le système sur les tablettes | Dev 1[80%];Dev 2[80%] | 14 jours | 100 heures | 0% | 3000 | Mar 19/04/22 | Ven 06/05/22
Proposer des formations |  | 14 jours | 107 heures | 0% | 3210 | Lun 09/05/22 | Jeu 26/05/22
Aux commerciaux | Dev 1[80%] | 14 jours | 70 heures | 0% | 2100 | Lun 09/05/22 | Jeu 26/05/22
A l'équipe BE | Dev 2[80%] | 2 jours | 7 heures | 0% | 210 | Jeu 12/05/22 | Lun 16/05/22
A l'équipe IT | Dev 3[80%];Dev 2[80%] | 4 jours | 30 heures | 0% | 900 | Mar 10/05/22 | Ven 13/05/22
Livrable Final (Mise en production de l'application) |  | 0 jour | 0 heure | 0% | 0 | Lun 27/09/21 | Lun 27/09/21
Assurer la maintenance | Maxime Ecole[20%];Melvin Ecole[20%];Maximilien Ecole[20%] | 365 jours | 1 533 heures | 0% | 18733.26 | Jeu 26/05/22 | Sam 10/09/22 | 124
Serveur |  | 0 jour | 0 heure | 0% | 10000 | Mer 15/04/20 | Mer 15/04/20
Licence |  | 0 jour | 0 heure | 0% | 500 | Mer 15/04/20 | Mer 15/04/20
Déplacement formation |  | 0 jour | 0 heure | 0% | 3000 | Mer 15/04/20 | Mer 15/04/20
Fin projet |  | 0 jour | 0 heure | 0% | 0 | Lun 10/07/23 | Lun 10/07/23