## Feuil1
| Budget initial : |  |  | 110000
Gestion des risques | Freelance | 10 jours | 400e/jr | 4000
| Formations | 3 | 300e/unité | 900
| Hébergement Serveur | 1 an | 100e/mois | 1200
| Salaires | 395 jours | 75/Jours/Personnes | 108000
| Budget restant (sans risques) : |  |  | 800€
| Budget restant (avec risques) : |  |  | -4100€

## Dépenses
Dépenses de départ | Equipe | Coût journalier | Charges Planifiée (HJ) | Coût estimé de la tâche | Freelance | 15 ¦ | 400e / jr
Phase d'initialisation |  |  |  | 504.1667 | Site de formation | 2 ¦ | 300e
Recueil des besoins | Chef de projet | 130.8 | 0.5 | 45.8333 | Hébergement Serv |  | 100e/ mois
Etude de faisabilité | Chef de projet ; RIL1 ; RIL2 | 130,8 € + 138,5 € + 138,5 € | (CdP : 0,5) & (RIL1 : 0,5) & (RIL2 : 0,5) | 137.5
Cadrage | Chef de projet | 130.8 | 2 | 183.3333
Proposition commerciale | Chef de projet | 130.8 | 0.5 | 45.8333
Soutenance | Chef de projet | 130.8 | 1 | 91.6667
Salaires | Chef de projet ; RIL1 ; RIL2 | 329,17e + 2*170,83e | 5.5
Phase de lancement |  |  |  | 687.5
Benchmark | Chef de projet | 130.8 | 1 | 91.6667
Considérations marketing | Chef de projet | 130.8 | 0.5 | 45.8333
Considérations graphique | RIL1 ; RIL2 | 138,5 € + 138,5 € | (RIL1 : 0,5) & (RIL2 : 0,5) | 91.6667
Spécifications fonctionnelles | Chef de projet ; RIL1 ; RIL2 | 130,80 € + 138,5 € + 138,5 € | (CdP : 2) & (RIL : 1) & (RIL2 : 1) | 366.6667
Spécifications techniques | RIL1 ; RIL2 | 138,5 € + 138,5 € | (RIL1 : 0,5) & (RIL2 : 0,5) | 91.6667
Phase de conception |  |  |  | 7425
Adaptation charte graphique | Chef de projet ; RIL1 ; RIL2 | 130,80 € + 138,5 € + 138,5 € | (CdP : 1) & (RIL1 : 1) & (RIL2 : 1) | 275
Charte éditoriale | Chef de projet | 130.8 | 2 | 183.3333
Réalisation du module "Configuration" | RIL1 ; RIL2 | 138,5 € + 138,5 € | (RIL1 : 10) & (RIL2 : 10) | 1833.3333
Réalisation du module "Conception de devis" | RIL1 ; RIL2 | 138,5 € + 138,5 € | (RIL1 : 15) & (RIL2 : 15) | 2750
Réalisation du module "Modalités de paiement" | RIL1 ; RIL2 | 138,5 € + 138,5 € | (RIL1 : 10) & (RIL2 : 10) | 1833.3333
Maquettes | Chef de projet ; RIL1 ; RIL2 | 130,80 € + 138,5 € + 138,5 € | (CdP : 4) & (RIL1 : 1) & (RIL2 : 1) | 550
Phase de production |  |  |  | 916.6667
Hébergement & Nom de domaine | RIL1 ; RIL2 | 138,5 € + 138,5 € + ( | (RIL1 : 0,5) & (RIL2 : 0,5) | 91.6667
Installation | RIL1 ; RIL2 | 138,5 € + 138,5 € | (RIL1 : 1) & (RIL2 : 1) | 183.3333
Achat des licences | RIL1 | 138.5 | 1 | 91.6667
Installation Services tiers | RIL2 | 138.5 | 1 | 91.6667
Création emails | RIL1 ; RIL2 | 138,5 € + 138,5 € | (RIL1 : 0,5) & (RIL2 : 0,5) | 91.6667
Tests | Chef de Projet | 130.8 | 2 | 183.3333
Déploiement | RIL1 ; RIL2 | 138,5 € + 138,5 € | (RIL1 : 1) & (RIL2 : 1) | 183.3333
Phase d'exploitation |  |  |  | 275
Référencement | Chef de Projet | 130.8 | 1 | 91.6667
Questionnaire de satisfaction | Chef de Projet | 130.8 | 2 | 183.3333
|  |  | Frais totaux | 9808.3333
Vue d’ensemble du lancement du projet
MADERA

## Grille de salaires
| Coût annuel | Coût mensuel | Coût hebdomadaire | Coût journalier | Coût horaire
Melvin - Chef de Projet | 22000 | 1833.3333 | 458.3333 | 91.6667 | 12.2222
Maxime - RIL | 22000 | 1833.3333 | 458.3333 | 91.6667 | 12.2222
Maximilien - RIL | 22000 | 1833.3333 | 458.3333 | 91.6667 | 12.2222
Coût sur 2 ans | 132000
Coût sur 395 jours | 108628.95
Grille des salaires du projet
MADERA