## Feuil1
Madera
Nom
ﾠ | MADERA
1ﾠ | LIVRABLE 0
1.1ﾠ | Recueil du besoin
1.2ﾠ | Note de cadrage
1.3ﾠ | Macro-planning
2ﾠ | LIVRABLE 1
2.1ﾠ | Gestion du système documentaire
2.1.1ﾠ | Définir
2.1.1.1ﾠ | Mode de stockage des documents
2.1.1.2ﾠ | Versioning
2.1.1.3ﾠ | Configuration
2.1.2ﾠ | Mise en place
2.2ﾠ | PMP
2.2.1ﾠ | Établir le PBS
2.2.2ﾠ | Déterminer les parties prenantes
2.2.3ﾠ | Établir la structure de l'équipe
2.2.4ﾠ | Établir le planning prévisionnel
2.2.5ﾠ | Définir les risques
2.2.6ﾠ | Choisir les indicateurs
2.2.7ﾠ | Établir le WBS
2.2.8ﾠ | Rédiger l'analyse fonctionnelle
3ﾠ | LIVRABLE 2
3.1ﾠ | Modéliser
3.1.1ﾠ | UML
3.1.2ﾠ | MERISE
3.2ﾠ | Réaliser les Mockup
3.2.1ﾠ | Ergonomie
3.2.2ﾠ | IHM
3.3ﾠ | Définir l'environnement de développement
3.3.1ﾠ | Choix des langages
3.3.2ﾠ | Choix de l'hébergement
3.4ﾠ | Argumenter le choix des outils par critère, coûts, ressources
3.4.1ﾠ | Développement
3.4.2ﾠ | BDD
3.5ﾠ | Définir contrôle de saisies / données
3.6ﾠ | Choisir la méthode de développement
4ﾠ | LIVRABLE 3
4.1ﾠ | Développer le prototype
4.1.1ﾠ | Module "Conception de devis"
4.1.1.1ﾠ | IHM
4.1.1.1.1ﾠ | Interface des commerciaux
4.1.1.1.2ﾠ | Interface de connexion
4.1.1.2ﾠ | Traitements
4.1.1.2.1ﾠ | Authentification
4.1.1.2.2ﾠ | Projet
4.1.1.2.2.1ﾠ | Création
4.1.1.2.2.2ﾠ | Modification
4.1.1.2.2.3ﾠ | Suppression
4.1.1.2.2.4ﾠ | Lecture
4.1.1.2.3ﾠ | Module
4.1.1.2.3.1ﾠ | Lecture
4.1.1.2.4ﾠ | Composant
4.1.1.2.4.1ﾠ | Lecture
4.1.1.2.5ﾠ | Gamme
4.1.1.2.5.1ﾠ | Lecture
4.1.1.2.6ﾠ | Devis
4.1.1.2.6.1ﾠ | Création
4.1.1.2.6.2ﾠ | Modification
4.1.1.2.6.3ﾠ | Suppression
4.1.1.2.6.4ﾠ | Lecture
4.1.1.2.6.5ﾠ | Envoi au fournisseur
4.1.1.2.6.6ﾠ | Imprimer
4.1.2ﾠ | Base de données
4.1.2.1ﾠ | Utilisateurs
4.1.2.2ﾠ | Client
4.1.2.3ﾠ | Fournisseur
4.1.2.4ﾠ | Projet
4.1.2.5ﾠ | Composants
4.1.2.6ﾠ | Modules
4.1.2.7ﾠ | Gammes
4.1.3ﾠ | Scénario de test
4.2ﾠ | Établir un budget prévisionnel
4.2.1ﾠ | Investissement
4.2.2ﾠ | Charges
4.2.3ﾠ | Coûts humains
4.2.4ﾠ | Coûts internes / externes
4.3ﾠ | Sécurisation du projet
4.3.1ﾠ | Plan d'assurance qualité
4.3.2ﾠ | Gestion des risques
5ﾠ | LIVRABLE 4
5.1ﾠ | Rapport Final
5.1.1ﾠ | Établir le plan de management du projet
5.1.2ﾠ | Justifier les choix technologiques et les stratégies retenus
5.1.3ﾠ | Établir la politique de sécurisation
5.1.4ﾠ | Établir la plan de sauvegarde des données
5.1.5ﾠ | Établir la plan de restauration des données
5.1.6ﾠ | Établir une traçabilité des données
5.1.7ﾠ | Rédiger le descriptif des outils pour la maintenance
5.1.8ﾠ | Établir le plan de déploiement
5.1.9ﾠ | Établir le plan de gestion de changement
5.1.10ﾠ | Établir le plan de communication
5.1.11ﾠ | Établir le plan de formation des utilisateurs
5.1.12ﾠ | Rédiger le retour d'expérience
5.2ﾠ | Préparer la soutenance
6ﾠ | Développement
6.1ﾠ | Développer l'IHM
6.1.1ﾠ | Consolider l'interface des commerciaux
6.1.2ﾠ | Développer l'interface du BE
6.1.3ﾠ | Développer l'interface d'administration
6.2ﾠ | Consolider la BDD
6.2.1ﾠ | Utilisateurs
6.2.2ﾠ | Client
6.2.3ﾠ | Fournisseur
6.2.4ﾠ | Projet
6.2.5ﾠ | Composants
6.2.6ﾠ | Modules
6.2.7ﾠ | Gammes
6.3ﾠ | Réaliser des scénarios de tests
6.3.1ﾠ | Réaliser les tests
6.3.2ﾠ | Corriger les bugs relevés
6.3.3ﾠ | Rejouer les tests
6.4ﾠ | Rédiger la documentation technique
6.4.1ﾠ | Processus (Algorithme, ...)
6.4.2ﾠ | Doc de maintenance
6.4.3ﾠ | Schéma / Diagrammes (UML, ...)
6.4.4ﾠ | Nomenclature
6.4.5ﾠ | Glossaire
6.5ﾠ | Rédiger les manuels d'utilisations
6.5.1ﾠ | Introduction à l'application
6.5.2ﾠ | Création et gestion des devis
6.5.3ﾠ | Création et gestion des modules
6.5.4ﾠ | Création et gestion des composants
6.5.5ﾠ | Création et gestion des gammes
6.5.6ﾠ | Doc d'administration
7ﾠ | Mise en production
7.1ﾠ | Installer le système sur les tablettes
7.2ﾠ | Proposer des formations
7.2.1ﾠ | Aux commerciaux
7.2.2ﾠ | A l'équipe BE
7.2.3ﾠ | A l'équipe IT
8ﾠ | Assurer la maintenance