## Evaluation des risques
Evaluation des risques
Risque | Titre du risque | Origine | Effets | Type de mesure | Probabilité | Gravité | Criticité | Action préventive | Action corrective | Criticité espéré après Action
R1 | Le planning est mal organisé | Mauvaise répartition des tâches, incohérances dans le calendrier | Retard sur le planning, dépassement du budget | Mesure préventive | 3 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | Elevé | Revoir durée et charge des tâches, prévoir des marges (En charge et en délais). | . | Moyen
R2 | Les attentes du client ne sont pas respectées | Mauvaise compréhension des attentes du client. | La solution ne correspond pas à ce que souhaite le client | Mesure préventive | 3 - Moyenne (possible) | 4 - Elevée | Elevé | Mise en place d'échanges fréquents sur l'avancé du projet avec le client. |  | Faible
R3 | L'équipe ne dispose pas suffisament de compétences clefs. | Les technologies utilisées ne sont pas maîtrisées par l'ensemble de l'équipe | Retard sur le planning, Dépassement du budget | Mesure corrective | 4 - Elevée (probable) | 4 - Elevée | Critique | Définir des technologies maîtrisées par l'équipe. | Se former aux technologies mal maîtrisées | Faible
R4 | L'environnement de travail est mal défini | Mauvaise organisation des documents, dispertion sur les outils utilisés | Retard dans le développement, dégradation de la qualité du projet | Mesure préventive | 3 - Moyenne (possible) | 4 - Elevée | Elevé | Bien définir les outils utilisés, créer une nomenclature et une organisation de la gestion des documents |  | Faible
R5 | Mauvaise communication entre les membre de l'équipe | Problème de circulation de l'information entre les membres de l'équipe | Retard sur le planning, [REVOIR] | Mesure préventive | 2 - Faible (improbable) | 4 - Elevée | Elevé | Organiser des réunions hebdomadaires pour synchroniser l'avancement du projet. Définir des tâches à chaque membre et les retranscrire dans un Kanban. |  | Faible
R6 | Mauvaise définition du cahier des charges | Cahier des charges définit avec le client baclé, manque de précisions lors de la définition. | La solution proposée au client risque de ne pas correspondre | Mesure préventive | 2 - Faible (improbable) | 4 - Elevée | Elevé | Créer un cahier des charges le plus complet possible en prenant en compte toutes les remarques du client | Prendre le temps de redéfinir les besoins du client | Faible
R7 | Mauvaise optimisation du code | L'équipe de développement ne respecte pas les règles de codage définies (Commentaire dans le code, programmation orienté objet) | Une mauvaise optimisation du code peut créer des problèmes lors de la maintenance | Mesure préventive | 3 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | Elevé | Bien organisé son code, utilisé la programation objet. Mettre des commentaires dans son code. |  | Moyen
R8 | L'ergonomie de l'application n'est pas adaptée. | Mauvaise compréhension de l'utilisation quotidienne des différents utilisateurs | Client insatisfait, Solution délaissée par les utilisateurs, Non-atteinte des objectifs liés à la solution | Mesure préventive | 3 - Moyenne (possible) | 5 - Très élevée | Critique | Bien comprendre les métiers utilisateurs ainsi que leurs besoins | Organiser une réunion avec les différents métiers de l'entreprise | Faible
R9 | Le client souhaite modifier certaines fonctionnalités | Le client réfléchit à d'autres fonctionnalités pour la solution après la définition du cahier des charges | Perte de temps, retard sur le planning | Mesure préventive | 4 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | Elevé | Prévoir du temps supplémentaire dans le planning pour palier à cette éventualité. |  | Moyen
R10 | Bugs lors du déploiement de l'application | Les phases de tests n'ont pas été effectuées correctement | Client insatisfait, perte de temps | Mesure préventive | 2 - Faible (improbable) | 5 - Très élevée | Critique | Prévoir suffisament de temps pour effectuer des phases de test complètes. |  | Faible
R11 | Suppression de l'ensemble des fichiers de l'application | Un défaillance serveur pourrait mener à la perte d'informations clients et de devis en cours | Perte de l'intégralité du travail effectuée par l'équipe projet. | Mesure préventive | 3 - Moyenne (possible) | 4 - Elevée | Elevé | Sauvegarde quotidienne et hebdomadaire de l'application, et stocker le backup sur un serveur à part |  | Faible
Idée : Ajouter une colonne Risque rencontré ?
2 tableaux: Analyse + Risques rencontrés
| Définition des niveaux de gravité |  |  |  | Définition des niveaux de probabilité
| 1 - Nul | Pas grave |  |  | 1 - Nul (rare)
| 2 - Faible | Faiblement grave |  |  | 2 - Faible (improbable)
| 3 - Moyenne | Moyennement grave |  |  | 3 - Moyenne (possible)
| 4 - Elevée | Assez grave |  |  | 4 - Elevée (probable)
| 5 - Très élevée | Très grave |  |  | 5 - Très élevée (certaine)
Note on A4: Identifiant du risque identifié
Note on B4: Description succincte du risque identifié
Note on C4: Description détaillée du risque
Note on D4: Effets si le risque se produit
Note on F4: Probabilité de survenance du risque (de 1 à 5)
Note on G4: Gravité si le risque se réalise (de 1 à 5)
Note on H4: Evaluation du risque selon une matrice (Faible, Moyen, Elevé, Critique)
Note on I4: Mesures éventuelles pour supprimer ou diminuer le risque
Note on J4: Mesures éventuelles pour supprimer ou diminuer le risque
Note on K4: Mesures éventuelles pour supprimer ou diminuer le risque

## Suivi des risques
Suivi des risques rencontrés
| Risque | Titre du risque | Origine | Effets | Type de mesure | Action corrective
| RR1 | Arrivée d'une nouvelle personne dans l'équipe | La direction a décidé d'intégrer une nouvelle personne à l'équipe | Réoganisation des tâches de travail | Action corrective | Ajustement du planning
| RR2 | Impossibilité de travailler en présenciel | Confinement imposé par le gouvernement | Moyens de communication altérés, réunions physiques impossibles | Action corrective | Mise en place d'outils de communication en ligne.
Note on C4: Identifiant du risque identifié
Note on D4: Description succincte du risque identifié
Note on E4: Description détaillée du risque
Note on F4: Effets si le risque se produit
Note on H4: Mesures éventuelles pour supprimer ou diminuer le risque

## Matrice des risques - 2
Matrices de risques avant action
Probabilité d'occurrence | 5 - Très élevée (certaine)
| 4 - Elevée (probable) |  |  |  | R3
| 3 - Moyenne (possible) |  |  | R1 R7 R9 | R2 R4 R11 | R8
| 2 - Faible (improbable) |  |  |  | R5 R6 | R10
1 - Nul (rare)
|  | 1 - Nul | 2 - Faible | 3 - Moyenne | 4 - Elevée | 5 - Très élevée
Gravité
Faible
Moyen
Elevé
Critique
N1

## Matrice des risques - 1
Matrices de risques estimés après action
Probabilité d'occurrence | 5 - Très élevée (certaine)
4 - Elevée (probable)
| 3 - Moyenne (possible) | R5 | R7
| 2 - Faible (improbable) | R10 | R2 R3 | R9
| 1 - Nul (rare) | R4 R11 | R6 R8 | R1
|  | 1 - Nul | 2 - Faible | 3 - Moyenne | 4 - Elevée | 5 - Très élevée
Gravité
Faible
Moyen
Elevé
Critique
N1

## Listes (hidden)
Généralité - Statuts | Famille de l'objet | Type | Probabilité | Gravité | Kilométrage annuel | Durée du leasing | Mensualités par année
1 - Evaluation initialisée | Logiciel | Critère | 1 - Nul (rare) | 1 - Nul | 10000 | 1 | 12
2 - Définition des critères |  | Regroupement | 2 - Faible (improbable) | 2 - Faible | 15000 | 2 | 6
3 - Evaluation sommaire |  |  | 3 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | 20000 | 3 | 4
4 - Evaluation détaillée |  |  | 4 - Elevée (probable) | 4 - Elevée | 25000 | 4 | 3
5 - Analyse des résultats |  |  | 5 - Très élevée (certaine) | 5 - Très élevée | 30000 | 5 | 2
6 - Evaluation clôturée |  |  |  |  | 35000 |  | 1
40000
45000
50000