## Evaluation des risques
Evaluation des risques
N1 | Risque identifié | Description | Catégorie | Probabilité | Gravité | Criticité % | Criticité | Mesure(s) | Criticité après Mesure(s)
1 | Mauvaise communication au sein de l'équipe | La communication est importante pour le bon déroulement du projet | Autres | 3 - Moyenne (possible) | 4 - Elevée | 48% | Elevé | Contracter un freelance.
2 | Mauvaise connaissance des livrables | Une mauvaise compréhension d'un livrable peut entrainer des retard | Autres | 3 - Moyenne (possible) | 4 - Elevée | 48% | Elevé | Mise en place d'un suivi de l'équipe et d'animations au sein du groupe projet.
3 | Mauvaise maitrise des technologies | Le manque de maitrise des technologies pourra nous ralentir durant la phase de développement | Autres | 4 - Elevée (probable) | 4 - Elevée | 64% | Critique | Proposer des formations à l'équipe de projet.
4 | Mauvaise gestion des risques | Une mauvaise gestion des risques peut mener à un echec du projet | Autres
5 | Mauvaise gestion du budget | Une mauvaise gestion du budget pourra engendrer | Autres
6 | Mauvaise gestion du planning | Une mauvaise gestion du planning pourra causer du retard au sein du projet | Autres
7 | Mauvaise qualité du développement | Une mauvaise qualité du développement aura un impact sur la maintenance du système | Autres
8 | Non respect de la charte graphique | Un non respect de la charte graphique entrainera des incompatibilitées au niveaux des design doc | Autres
9 | Non respect de la charte graphique | Un non respect de la charte graphique entrainera des incompatibilitées au niveaux des design doc | Autres
10
10 | risque(s)
Erreur à corriger
Evaluations manquantes
| Définition des niveaux de gravité |  |  |  | Définition des niveaux de probabilité
| 1 - Nul | Pas grave |  |  | 1 - Nul (rare)
| 2 - Faible | Faiblement grave |  |  | 2 - Faible (improbable)
| 3 - Moyenne | Moyennement grave |  |  | 3 - Moyenne (possible)
| 4 - Elevée | Assez grave |  |  | 4 - Elevée (probable)
| 5 - Très élevée | Très grave |  |  | 5 - Très élevée (certaine)
Note on A2: Identifiant du risque identifié
Note on B2: Description succincte du risque identifié
Note on C2: Description détaillée du risque
Note on D2: Classement du risque
Note on E2: Probabilité de survenance du risque (de 1 à 5)
Note on F2: Gravité si le risque se réalise (de 1 à 5)
Note on G2: Pourcentage de criticité
Note on H2: Evaluation du risque selon une matrice (Faible, Moyen, Elevé, Critique)
Note on I2: Mesures éventuelles pour supprimer ou diminuer le risque

## Matrice des risques
Matrices de risques
Concerne Proposition X
Probabilité d'occurrence | 5 - Très élevée (certaine)
| 4 - Elevée (probable) |  |  |  | 1
| 3 - Moyenne (possible) |  |  |  | 2
2 - Faible (improbable)
1 - Nul (rare)
|  | 1 - Nul | 2 - Faible | 3 - Moyenne | 4 - Elevée | 5 - Très élevée
Gravité
|  | Faible | Copiez la bulle ci-dessous dans les cases correspondantes et
|  | Moyen | insérez-y le numéro du risque identifié
Elevé
Critique
N1

## Listes (hidden)
Généralité - Statuts | Famille de l'objet | Type | Probabilité | Gravité | Kilométrage annuel | Durée du leasing | Mensualités par année
1 - Evaluation initialisée | Logiciel | Critère | 1 - Nul (rare) | 1 - Nul | 10000 | 1 | 12
2 - Définition des critères |  | Regroupement | 2 - Faible (improbable) | 2 - Faible | 15000 | 2 | 6
3 - Evaluation sommaire |  |  | 3 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | 20000 | 3 | 4
4 - Evaluation détaillée |  |  | 4 - Elevée (probable) | 4 - Elevée | 25000 | 4 | 3
5 - Analyse des résultats |  |  | 5 - Très élevée (certaine) | 5 - Très élevée | 30000 | 5 | 2
6 - Evaluation clôturée |  |  |  |  | 35000 |  | 1
40000
45000
50000