## Evaluation des risques
Evaluation des risques
MADERA
N1 | Risque identifié | Description | Effets | Type de mesure | Probabilité | Gravité | Criticité | Mesure préventive | Mesure corrective | Criticité après Mesure
Risque 1 | Le planning est mal organisé | Une mauvaise organisation du planning peut créer des retards dans le développement du projet | Productivité, dépassement du budget | Mesure préventive | 3 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | Elevé | Bien réfléchir au temps définis pour les différentes tâches, prévoir des heures de supplémentaires | . | Moyen
Risque 2 | Les attentes du client ne sont pas respectées | Mauvaise compréhension des attentes du client. | La solution ne correspond pas à ce que souhaite le client | Mesure préventive | 3 - Moyenne (possible) | 4 - Elevée | Elevé | Mise en place d'échanges fréquents sur l'avancé du projet avec le client. |  | Faible
Risque 3 | L'équipe ne dispose pas suffisament de compétences clefs. | Equipe projet ne disposant pas des compétances nécéssaire à la réalisation du projet. | Productivité | Mesure corrective | 4 - Elevée (probable) | 4 - Elevée | Critique | Définir des technologies maîtrisées par l'équipe. | Se former aux technologies mal maîtrisées | Faible
Risque 4 | L'environnement de travail est mal défini | Mauvaise organisation des documents, dispertion sur les outils utilisés | Une mauvaise organisation du travail peut mener à des retards dans le développement du projet, et une dégradation de la qualité du projet | Mesure préventive | 3 - Moyenne (possible) | 4 - Elevée | Elevé | Bien définir les outils utilisés, créer une nomenclature et une organisation de la gestion des documents |  | Faible
Risque 5 | Mauvaise communication entre les membre de l'équipe | Problème de circulation de l'information entre les membres de l'équipe | Productivité | Mesure préventive | 2 - Faible (improbable) | 4 - Elevée | Elevé | Organiser des réunions hebdomadaires pour synchroniser l'avancement du projet. Définir des tâches à chaque membre et les retranscrire dans un Kanban. |  | Faible
Risque 6 | Mauvaise définition du cahier des charges | Cahier des charges définit avec le client baclé | La solution proposée au client risque de ne pas correspondre | Mesure préventive | 2 - Faible (improbable) | 4 - Elevée | Elevé | Créer un cahier des charges le plus complet possible en prenant en compte toutes les remarques du client | Prendre le temps de redéfinir les besoins du client | Faible
Risque 7 | Mauvaise optimisation du code |  | Une mauvaise optimisation du code peut créer des problèmes lors de la maintenance | Mesure préventive | 3 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | Elevé | Bien organisé son code, utilisé la programation objet. Mettre des commentaires dans son code. |  | Moyen
Risque 8 | L'ergonomie de l'application n'est pas adaptée. | La solution doit être adapté à l'utilisation quotidienne des différents utilisateurs | Client insatisfait | Mesure préventive | 3 - Moyenne (possible) | 5 - Très élevée | Critique | Bien comprendre les métiers utilisateurs ainsi que leurs besoins | Organiser une réunion avec les différents métiers de l'entreprise | Faible
Risque 9 | Le client souhaite modifier certaines fonctionnalités | Le client souhaite ajouter d'autres fonctionnalités à la solution après la définition du cahier des charges | Perte de temps, retard sur le planning | Mesure préventive | 4 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | Elevé | Prévoir du temps supplémentaire dans le planning pour palier à cette éventualité. |  | Moyen
Risque 10 | Bugs lors du déploiement de l'application | L'application n'est pas fonctionnelle lors de la présentation au client | Client insatisfait, perte de temps | Mesure préventive | 2 - Faible (improbable) | 5 - Très élevée | Critique | Prévoir de phases de test avant déploiement. |  | Faible
Risque 11 | Une défaillance du serveur supprime l'ensemble des fichiers de l'application | Un défaillance serveur pourrait mener à la perte d'informations clients et de devis en cours |  | Mesure préventive | 3 - Moyenne (possible) | 4 - Elevée | Elevé | Sauvegarde quotidienne et hebdomadaire de l'application, et stocker le backup sur un serveur à part |  | Faible
| Définition des niveaux de gravité |  |  |  | Définition des niveaux de probabilité
| 1 - Nul | Pas grave |  |  | 1 - Nul (rare)
| 2 - Faible | Faiblement grave |  |  | 2 - Faible (improbable)
| 3 - Moyenne | Moyennement grave |  |  | 3 - Moyenne (possible)
| 4 - Elevée | Assez grave |  |  | 4 - Elevée (probable)
| 5 - Très élevée | Très grave |  |  | 5 - Très élevée (certaine)
Note on A4: Identifiant du risque identifié
Note on B4: Description succincte du risque identifié
Note on C4: Description détaillée du risque
Note on D4: Effets si le risque se produit
Note on F4: Probabilité de survenance du risque (de 1 à 5)
Note on G4: Gravité si le risque se réalise (de 1 à 5)
Note on H4: Evaluation du risque selon une matrice (Faible, Moyen, Elevé, Critique)
Note on I4: Mesures éventuelles pour supprimer ou diminuer le risque
Note on J4: Mesures éventuelles pour supprimer ou diminuer le risque
Note on K4: Mesures éventuelles pour supprimer ou diminuer le risque

## Matrice des risques
Matrices de risques
MADERA
Probabilité d'occurrence | 5 - Très élevée (certaine)
| 4 - Elevée (probable) |  |  |  | Risque 3
| 3 - Moyenne (possible) |  |  | Risque 9 | Risque 2 | Risque 8
| 2 - Faible (improbable) |  |  |  |  | Risque 10
1 - Nul (rare)
|  | 1 - Nul | 2 - Faible | 3 - Moyenne | 4 - Elevée | 5 - Très élevée
Gravité
Faible
Moyen
Elevé
Critique
N1

## Listes (hidden)
Généralité - Statuts | Famille de l'objet | Type | Probabilité | Gravité | Kilométrage annuel | Durée du leasing | Mensualités par année
1 - Evaluation initialisée | Logiciel | Critère | 1 - Nul (rare) | 1 - Nul | 10000 | 1 | 12
2 - Définition des critères |  | Regroupement | 2 - Faible (improbable) | 2 - Faible | 15000 | 2 | 6
3 - Evaluation sommaire |  |  | 3 - Moyenne (possible) | 3 - Moyenne | 20000 | 3 | 4
4 - Evaluation détaillée |  |  | 4 - Elevée (probable) | 4 - Elevée | 25000 | 4 | 3
5 - Analyse des résultats |  |  | 5 - Très élevée (certaine) | 5 - Très élevée | 30000 | 5 | 2
6 - Evaluation clôturée |  |  |  |  | 35000 |  | 1
40000
45000
50000